## cronograma
CRONOGRAMA DETALHADO
NOME DO PROJETO:
ID | FASE | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | PRECEDÊNCIA | DURAÇÃO (hs) | INÍCIO | TÉRMINO
1 | Planejamento | Definição do escopo |  | 3 dias | 2023-03-21 | 2023-03-23
2 | Planejamento | Definição dos requisitos | 1 | 4 dias | 2023-03-24 | 2023-03-28
3 | Planejamento | Definição do cronograma | 1 | 2 dias | 2023-03-29 | 2023-03-30
4 | Design | Criação da estrutura do banco de dados | 2 | 3 dias | 31/02/2023 | 2023-04-04
5 | Design | Criação da interface gráfica | 2 | 5 dias | 2023-04-05 | 2023-04-11
6 | Desenvolvimento | Programação da lógica do sistema | 4.5 | 7 dias | 2023-04-12 | 2023-04-20
7 | Testes | Teste da estrutura do banco de dados | 4 | 2 dias | 2023-04-21 | 2023-04-22
8 | Testes | Teste da interface gráfica | 5 | 2 dias | 2023-04-23 | 2023-04-24
9 | Testes | Teste da lógica do sistema | 6 | 5 dias | 2023-04-25 | 2023-05-01
10 | Implantação | Instalação do sistema | 7,8,9 | 2 dias | 2023-05-02 | 2023-05-03
11 | Implantação | Treinamento dos usuários | 10 | 3 dias | 2023-05-04 | 2023-05-06
12 | Encerramento | Entrega do sistema | 11 | 1 dia | 2023-05-07 | 2023-05-07